PROPOSTA DE PROJETO

Squad 100% Agêntica

Orquestração de Agentes de IA integrada ao ciclo de vida de histórias no Jira

Plataforma reutilizável de desenvolvimento autônomo

Orquestrador · PO · LT · DEV · QA · com gates de aprovação humana

Documento de Planejamento — para avaliação

Versão 1.0 · Maio de 2026

Sumário

1. Sumário Executivo	4

O que será entregue	4

Abordagem por fases (ordenadas por criticidade)	4

2. Entendimento do Escopo e do Fluxo	6

2.1. Os papéis da squad	6

2.2. O board do Jira como máquina de estados	7

3. Arquitetura da Solução	9

3.1. Visão em camadas	9

3.2. Diagrama lógico (descrição textual)	9

4. Stack Técnica Proposta	11

4.1. Componentes e ferramentas	11

4.2. Como os agentes “pensam” e “agem”	13

5. Plano de Implementação por Fases	14

Atividades detalhadas	14

Entregáveis	14

Critérios de aceite (Definition of Done)	15

Atividades detalhadas	16

Entregáveis	16

Critérios de aceite (Definition of Done)	17

Atividades detalhadas — Agente PO	18

Atividades detalhadas — Agente LT	18

Entregáveis	18

Critérios de aceite (Definition of Done)	19

Atividades detalhadas — Execução via CI	20

Atividades detalhadas — Agente DEV	20

Atividades detalhadas — Agente QA e o loop de correção	21

Entregáveis	21

Critérios de aceite (Definition of Done)	21

Atividades detalhadas	22

Entregáveis	22

Critérios de aceite (Definition of Done)	22

Atividades detalhadas	24

Entregáveis	24

Critérios de aceite (Definition of Done)	24

6. Riscos e Mitigações	26

7. Decisões de Projeto (Confirmadas)	26

8. Cronograma e Esforço Estimado	28

9. Considerações de Custo	28

Infraestrutura (custo-base mensal, ordem de grandeza)	28

Consumo de IA (variável)	28

10. Próximos Passos	30

# 1. Sumário Executivo

Esta proposta descreve a construção de uma Squad 100% Agêntica — um conjunto de agentes de Inteligência Artificial que cooperam para conduzir, de ponta a ponta, o ciclo de desenvolvimento de uma história de software. A squad é composta por cinco papéis: um Orquestrador (peça central de coordenação), e quatro agentes executores — PO (Product Owner), LT (Tech Lead), DEV (Desenvolvedor) e QA (Quality Assurance).

O diferencial central é a reutilização: uma vez implementada, a squad pode ser “plugada” em qualquer outro repositório/projeto, passando a evoluí-lo de forma autônoma. O controle de fluxo é ancorado no board do Jira: cada coluna de status representa um estágio do ciclo de vida, e a transição entre colunas dispara as delegações do Orquestrador. Entre os estágios automáticos existem gates de aprovação humana (PO, LT, DEV e QA humanos), garantindo supervisão e responsabilização em cada ponto crítico.

Princípio fundamental do Orquestrador O Orquestrador NÃO codifica e NÃO executa nenhuma atividade-fim. Sua única função é controlar o ciclo de desenvolvimento de uma história: ler o estado do board, delegar ao agente certo, aguardar o retorno, mover o card e respeitar os gates humanos.

### O que será entregue

- Um serviço orquestrador que escuta o board do Jira e coordena todo o pipeline.

- Quatro agentes especialistas (PO, LT, DEV, QA) com prompts, ferramentas e responsabilidades bem definidas.

- Um sandbox de execução onde o código é escrito, testado e medido em cobertura — de verdade.

- Um pacote instalável e reutilizável (“squad-in-a-box”) que se conecta a qualquer projeto via configuração.

- Documentação operacional e um runbook para operar, monitorar e custear a squad.

### Abordagem por fases (ordenadas por criticidade)

A implementação é organizada em seis fases, da mais crítica à mais incremental. A lógica é: primeiro o coração (Orquestrador + integração Jira funcionando ponta a ponta com um agente real), depois a qualidade dos artefatos, depois paralelismo e robustez operacional, e por fim a reusabilidade (plugar em qualquer projeto).

| Fase | Foco | Entrega-chave | Criticidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Fundação e provisionamento | Contas, Jira board, repositório, secrets, esqueleto do serviço | Pré-requisito |
| Fase 1 | Núcleo do Orquestrador + Jira | Máquina de estados movendo cards ponta a ponta | CRÍTICA |
| Fase 2 | Agentes PO e LT (artefatos) | PRD.md e PLANO_DE_EXECUCAO.md gerados por IA | Alta |
| Fase 3 | Agentes DEV e QA via CI | Código + testes ≥85% + regressão com loop de correção | Alta |
| Fase 4 | Paralelismo, observabilidade, hardening | Até 5 DEVs simultâneos, métricas, custos, segurança | Média |
| Fase 5 | Reusabilidade (squad-in-a-box) | Pacote plugável em qualquer projeto | Média |

# 2. Entendimento do Escopo e do Fluxo

O fluxo desejado foi descrito no documento de requisitos e ilustrado no fluxograma anexado (fluxograma_squad_agêntica.html). Em essência, o board do Jira funciona como uma máquina de estados visível: colunas de status “automáticas” são processadas pelo Orquestrador, e colunas de “aguardando aceite” são pontos de parada onde a squad fica suspensa até um humano aprovar e mover o card manualmente.

## 2.1. Os papéis da squad

| Agente | Responsabilidade | Produz / Faz |
| --- | --- | --- |
| Orquestrador | Coordena o ciclo de vida. Lê o board, delega, aguarda retorno, move cards, respeita gates. Não produz artefato-fim. | Transições de status, delegações, consolidação de retornos |
| PO (Product Owner) | Traduz a história de negócio em um documento de produto detalhado e em validação funcional final. | PRD.md (Documento de Requisitos de Produto) |
| LT (Tech Lead) | Transforma o PRD em um plano técnico faseado, indicando o que pode rodar em paralelo. | PLANO_DE_EXECUCAO.md |
| DEV (Desenvolvedor) | Implementa cada task do plano: código + teste unitário com ≥85% de cobertura. Também corrige bugs reportados pelo QA. | Código-fonte, testes, Pull Requests |
| QA (Quality Assurance) | Roda os testes do DEV e a suíte regressiva completa. Em caso de falha, reporta ao Orquestrador para correção. | Relatório de testes, veredito aprovado/reprovado |

Nota sobre nomenclatura (PO vs PM) O documento de requisitos e o fluxograma usam, em alguns pontos, “PO” e em outros “PM” para o mesmo papel de produto. Nesta proposta padronizamos como PO (Product Owner), que é quem gera o PRD.md e faz a validação funcional final. Caso prefira manter “PM”, é apenas troca de rótulo — não muda a arquitetura.

## 2.2. O board do Jira como máquina de estados

A tabela abaixo consolida os 13 estágios descritos no escopo. A coluna “Dispara” indica o que o Orquestrador faz automaticamente ao detectar a entrada do card naquele status. A coluna “Tipo” distingue ação automática de gate humano.

| Status no board | Tipo | O que dispara / o que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1. Priorizado | Gate de entrada | Humano coloca a história aqui (vinda do backlog). Orquestrador detecta e move para “Criando PRD”. |
| 2. Criando PRD | Automático | Orquestrador delega ao PO a geração do PRD.md. Ao concluir, move para “Aguardando Aceite PRD”. |
| 3. Aguardando Aceite PRD | Gate humano | Fluxo suspenso. PO humano revisa o PRD.md e move manualmente para “PRD Validado”. |
| 4. PRD Validado | Automático | Orquestrador delega ao LT a geração do PLANO_DE_EXECUCAO.md. Ao concluir, move para “Aguardando Aceite Plano”. |
| 5. Aguardando Aceite Plano | Gate humano | Fluxo suspenso. LT humano revisa o plano e move para “Plano Validado”. |
| 6. Plano Validado | Automático | Orquestrador move o card para “Em Desenvolvimento” e dispara os agentes DEV (até 5 em paralelo). |
| 7. Em Desenvolvimento | Automático | DEVs implementam todas as tasks de todas as fases (código + testes ≥85%). Ao concluir, move para “Aguardando Aceite Dev”. |
| 8. Aguardando Aceite Dev | Gate humano | Fluxo suspenso. DEV humano revisa a implementação e move para “Dev Validado”. |
| 9. Dev Validado | Automático | Orquestrador move o card para “Em Homologação” e aciona o agente QA. |
| 10. Em Homologação | Automático + loop | QA roda testes do DEV + regressão completa. Se falhar: aciona DEV para corrigir e repete só a regressão. Se passar: move para “Aguardando Aceite QA”. |
| 11. Aguardando Aceite QA | Gate humano | Fluxo suspenso. QA humano revisa resultados e move para “QA Validado”. |
| 12. QA Validado | Automático | Orquestrador move para “Aguardando Validação Final PO” e aciona o PO para o sign-off final. |
| 13. Aguardando Validação Final PO | Gate humano | Fluxo suspenso. PO humano faz a validação final e move para “Pronto para Deploy” (estado terminal). |

Por que gates humanos são uma decisão de arquitetura, não um detalhe Os 5 pontos de “aguardando aceite” (PRD, Plano, Dev, QA, Validação Final) são o mecanismo de segurança que torna uma squad autônoma confiável. Eles transformam o sistema em “human-in-the-loop”: a IA propõe, o humano dispõe. Isso limita o custo de um erro (nada avança sem aprovação) e cria pontos naturais de auditoria. A arquitetura inteira é desenhada em torno da capacidade de suspender e retomar o fluxo com segurança.

# 3. Arquitetura da Solução

A solução é um serviço de orquestração sempre ativo (long-running) que reage a eventos do Jira e coordena chamadas a agentes de IA. Os agentes, por sua vez, operam sobre o repositório de código do projeto-alvo dentro de um ambiente de CI no GitHub. A seguir, a visão em camadas.

## 3.1. Visão em camadas

| Camada | Função | Componentes principais |
| --- | --- | --- |
| Integração | Conectar ao Jira e ao GitHub, receber eventos e expor o estado. | Webhook receiver, Jira API client, GitHub App |
| Orquestração | Máquina de estados que decide a próxima ação para cada história. | State machine, fila de jobs, gerenciador de delegações |
| Agentes | Executar a tarefa especializada via LLM + ferramentas. | PO, LT, DEV, QA — cada um com prompt e toolset próprios |
| Execução | Ambiente real onde código é testado e medido. | GitHub Actions / runner de CI, status checks, cobertura |
| Estado & Dados | Persistir o estado de cada história, logs e artefatos. | Banco de dados, storage de artefatos, fila |
| Observabilidade | Monitorar, auditar e controlar custos. | Logs estruturados, métricas, painel de custo de tokens |

## 3.2. Diagrama lógico (descrição textual)

O diagrama visual interativo acompanha este documento na resposta do chat. Em termos textuais, o fluxo de dados é:

- Jira emite um webhook quando um card muda de status.

- Webhook Receiver valida a assinatura, identifica a história e o novo status, e enfileira um job.

- Orquestrador consome o job, consulta o estado persistido da história e decide a ação conforme a máquina de estados.

- Se a ação é uma delegação, o Orquestrador invoca o agente apropriado (PO/LT/DEV/QA), passando o contexto necessário (história, PRD, plano, etc.).

- O agente executa: chama o LLM (Anthropic), usa ferramentas (ler/escrever arquivos no repositório, disparar o workflow de CI e ler seu resultado) e retorna um resultado.

- O Orquestrador consolida o retorno, faz commit/PR quando aplicável, atualiza o estado e move o card no Jira para o próximo status.

- Se o próximo status é um gate humano, o fluxo é suspenso. O ciclo recomeça no passo 1 quando o humano mover o card.

Reconciliação: a rede de segurança Webhooks podem se perder (falha de rede, indisponibilidade momentânea). Por isso, além do gatilho por evento, um job de reconciliação roda periodicamente (ex.: a cada 1-2 min) varrendo o board e comparando o status real no Jira com o estado persistido. Qualquer divergência é tratada. Isso torna o sistema resiliente e idempotente — processar o mesmo evento duas vezes não causa dano.

# 4. Stack Técnica Proposta

A stack abaixo equilibra velocidade de desenvolvimento, custo previsível e aderência às ferramentas que você sugeriu. Cada escolha vem com a justificativa e, quando relevante, uma alternativa. Trate as marcações como recomendações — todas são substituíveis sem reescrever a arquitetura.

## 4.1. Componentes e ferramentas

| Camada | Escolha recomendada | Por quê | Alternativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Linguagem/runtime | TypeScript + Node.js | Ecossistema maduro de SDKs (Jira, GitHub, Anthropic); tipagem ajuda na máquina de estados. | Python |
| Serviço orquestrador | Render (Web Service) | Long-running real, sem timeout de serverless; deploy simples via Git; bom custo-base. | Fly.io / Railway |
| Banco de dados | Supabase (Postgres) | Postgres gerenciado + auth + storage no mesmo lugar; ótimo para estado e artefatos. | Neon / RDS |
| Fila de jobs | Postgres + worker (ou Redis) | Para o volume inicial, fila em Postgres basta; Redis/BullMQ quando escalar. | Upstash Redis |
| Execução de código/testes | GitHub Actions / runner de CI | Agentes DEV/QA disparam workflows; testes e cobertura vêm do CI. Sem gerenciar containers. | Runner self-hosted |
| LLM / Agentes | API Anthropic (Claude) | Modelos fortes em código e seguimento de instruções; tool use nativo. | — |
| Versionamento | GitHub + GitHub App | PRs como unidade de entrega; App dá permissão granular por repositório. | GitLab |
| Gestão de fluxo | Jira Cloud | Board é a fonte de verdade do estado; webhooks + REST API. | — |
| Painel/Frontend (opc.) | Vercel (Next.js) | Tela para acionar a squad e ver status/custos; deploy trivial. | Render Static |
| Observabilidade | Logs estruturados + Sentry | Rastrear erros e auditar decisões do Orquestrador. | Axiom / Datadog |

A decisão mais importante: onde o código roda (execução via CI) Esta é a peça mais crítica. Os agentes DEV e QA não podem “fingir” que testaram — o resultado dos testes e a cobertura precisam vir de uma execução real. A decisão confirmada é usar GitHub Actions / runner de CI: o agente cria a branch, faz commit e dispara o workflow; o veredito dos testes e a porcentagem de cobertura são lidos dos status checks do próprio CI, via API do GitHub. Vantagem: a squad não gerencia containers, aproveita infra que você já opera, e o código nunca executa dentro do serviço orquestrador (menor superfície de segurança). É o que garante que “85% de cobertura” seja um número verificado pelo CI, não uma alegação do modelo.

## 4.2. Como os agentes “pensam” e “agem”

Cada agente é um loop de raciocínio + ferramentas (padrão “agent loop”): o LLM recebe um prompt de papel (system prompt) e um objetivo, e pode chamar ferramentas até concluir. As ferramentas disponíveis variam por papel:

| Agente | Ferramentas (capacidades) típicas |
| --- | --- |
| PO | ler história do Jira, ler contexto do repositório (README, docs), escrever PRD.md, anexar/commitar o arquivo. |
| LT | ler PRD.md, inspecionar a estrutura do código, escrever PLANO_DE_EXECUCAO.md com tasks e marcação de paralelismo. |
| DEV | ler plano e código, criar/editar arquivos, abrir branch/commit/PR, disparar workflow de CI e ler testes/cobertura dos status checks. |
| QA | rodar a suíte completa de testes, ler relatório e cobertura, classificar falhas, reportar veredito ao Orquestrador. |
| Orquestrador | ler/mover cards no Jira, invocar agentes, ler/gravar estado, fazer merge/coordenar PRs — mas NUNCA escrever código de aplicação. |

Fronteira inviolável do Orquestrador O Orquestrador tem ferramentas de coordenação (mover card, invocar agente, gravar estado), mas deliberadamente NÃO recebe ferramentas de escrita de código ou execução de testes. Essa restrição é codificada no nível das permissões, não apenas no prompt — assim, mesmo que o modelo “queira” codificar, ele não tem como. É a tradução técnica do requisito “o orquestrador não codifica nem executa nenhuma atividade”.

# 5. Plano de Implementação por Fases

Cada fase abaixo é autocontida: tem objetivo, atividades detalhadas, entregáveis e critérios de aceite. As fases são sequenciais por dependência. Como você já possui Jira, GitHub e cloud, a Fase 0 é reduzida a conexão e configuração. A ordem reflete criticidade: construímos primeiro o que sustenta todo o resto.

FASE 0     Fundação & Conexão

Criticidade: Pré-requisito (reduzida — infra já existe)

Objetivo da fase Como você já dispõe de Jira, GitHub e cloud, esta fase é enxuta: conectar e configurar o que existe. Ajustar o board do Jira para os 13 status, criar as credenciais de integração, instalar o GitHub App e o webhook, subir o esqueleto do serviço orquestrador na cloud já contratada. Ao fim, nada “pensa” ainda, mas tudo está conectado e pronto para receber lógica.

### Atividades detalhadas

- Configurar o board do Jira: ajustar o workflow para exatamente os 13 status do escopo, na ordem correta, e definir quais transições são permitidas. Mapear os IDs internos de cada status (essenciais para a automação).

- Criar credenciais de integração Jira: gerar token de API e configurar o usuário de serviço que a squad usará para ler e mover cards. Registrar o webhook de mudança de status.

- Instalar o GitHub App: criar/instalar um GitHub App com permissões mínimas (conteúdo, pull requests, checks/actions) no repositório-alvo. Guardar as chaves.

- Obter chave da API Anthropic e definir limites de uso/orçamento iniciais.

- Configurar a infra existente: apontar o serviço orquestrador para a cloud já contratada e o banco Postgres gerenciado. Centralizar variáveis de ambiente e um cofre de secrets.

- Esqueleto do serviço: repositório do orquestrador com estrutura de pastas, healthcheck, logging estruturado e pipeline de deploy automático a cada push.

- Definir o modelo de dados inicial: tabela de “histórias em andamento” (id Jira, status atual, artefatos gerados, timestamps, logs de delegação).

### Entregáveis

- Board do Jira com os 13 status e transições configuradas, com IDs documentados.

- Webhook do Jira registrado e GitHub App instalado no repositório-alvo.

- Serviço orquestrador no ar na cloud existente, com deploy contínuo.

- Banco Postgres com o schema inicial.

- Documento de “secrets e acessos” (onde está cada credencial, sem expor valores).

### Critérios de aceite (Definition of Done)

- ✓ O serviço sobe em produção e responde ao healthcheck.

- ✓ É possível, manualmente, ler e mover um card de teste no Jira via API a partir do serviço.

- ✓ Variáveis de ambiente e secrets estão centralizados e fora do código-fonte.

FASE 1     Núcleo do Orquestrador + Integração Jira

Criticidade: CRÍTICA — é o coração do sistema

Objetivo da fase Fazer o Orquestrador funcionar ponta a ponta como máquina de estados: detectar mudanças de status no Jira, mover cards automaticamente nos pontos certos e respeitar os gates humanos. Nesta fase os “agentes” ainda são simulados (retornam respostas fixas) — o foco é provar que o controle de fluxo é sólido e confiável antes de plugar IA real.

### Atividades detalhadas

- Webhook receiver: endpoint que recebe eventos do Jira, valida a assinatura, extrai história + novo status e enfileira um job. Idempotente por design (mesmo evento processado 2x não causa efeito duplo).

- Máquina de estados: o núcleo. Uma tabela de transições que, dado o status atual, define a ação: “mover automaticamente”, “delegar a um agente” ou “suspender (gate humano)”. Cobre os 13 status.

- Lógica de transições automáticas: implementar os movimentos “Priorizado → Criando PRD”, “PRD Validado → (delega LT) → Aguardando Aceite Plano”, “Plano Validado → Em Desenvolvimento”, etc.

- Tratamento dos gates humanos: ao chegar num status “Aguardando Aceite”, o Orquestrador apenas registra o estado e para. Não há ação até o próximo webhook (movido por humano).

- Job de reconciliação: rotina periódica que varre o board e corrige divergências entre o estado real e o persistido — a rede de segurança contra webhooks perdidos.

- Agentes mock: stubs que, quando “delegados”, esperam alguns segundos e retornam “concluído” com um artefato fake. Permitem testar todo o fluxo sem custo de LLM.

- Logs de auditoria: cada decisão do Orquestrador (“recebi X, decidi Y, movi card para Z”) é registrada de forma legível.

Por que esta fase é a mais crítica de todas Se a máquina de estados falhar — mover um card cedo demais, processar um evento duas vezes, ou não retomar após um gate — todo o resto desmorona, por melhor que sejam os agentes. Por isso isolamos o controle de fluxo e o validamos com agentes simulados primeiro. Quando a IA real entrar (Fase 2+), o “trilho” já estará comprovadamente firme.

### Entregáveis

- Webhook receiver em produção, validando e enfileirando eventos do Jira.

- Máquina de estados cobrindo os 13 status, com transições automáticas e gates.

- Job de reconciliação ativo.

- Suíte de testes do próprio orquestrador (a squad também se testa).

### Critérios de aceite (Definition of Done)

- ✓ Uma história de teste percorre todos os 13 status do início ao fim, com o Orquestrador movendo os cards automáticos e parando corretamente em cada gate humano.

- ✓ Processar o mesmo evento de webhook duas vezes não gera efeito duplicado (idempotência comprovada).

- ✓ Desligar e religar o serviço no meio de uma história não perde o estado — ele é retomado a partir do board + banco.

FASE 2     Agentes PO e LT — Geração de Artefatos

Criticidade: Alta

Objetivo da fase Substituir os mocks de PO e LT por agentes de IA reais. Ao fim desta fase, o trecho inicial do pipeline — da priorização da história até o plano técnico validado — roda com inteligência real, produzindo PRD.md e PLANO_DE_EXECUCAO.md de qualidade.

### Atividades detalhadas — Agente PO

- Prompt de papel do PO: definir o system prompt que faz o agente agir como um Product Owner experiente — focado em clareza de requisitos, critérios de aceite e valor de negócio.

- Ferramenta de leitura de contexto: o PO lê a história do Jira e, opcionalmente, documentos do repositório (README, glossário, PRDs anteriores) para manter consistência.

- Geração do PRD.md: estrutura padronizada — contexto, problema, objetivos, escopo, fora-de-escopo, requisitos funcionais, critérios de aceite, riscos.

- Persistência do artefato: o PRD.md é commitado no repositório (numa pasta de docs da história) e/ou anexado ao card. O Orquestrador então move para “Aguardando Aceite PRD”.

### Atividades detalhadas — Agente LT

- Prompt de papel do LT: system prompt de um Tech Lead que decompõe requisitos em tasks técnicas, pensa em arquitetura e identifica dependências.

- Análise técnica do PRD + código: o LT lê o PRD.md validado e inspeciona a base de código atual para planejar com aderência ao que já existe.

- Geração do PLANO_DE_EXECUCAO.md: plano faseado, com lista de tasks, descrição técnica de cada uma, e — crucialmente — a marcação de paralelismo: quais tasks podem rodar simultaneamente e quais têm dependência (respeitando o limite de até 5 DEVs).

- Formato legível por máquina: o plano segue um formato estruturado para que o Orquestrador consiga, na Fase 3, ler as tasks e distribuí-las automaticamente aos DEVs.

O paralelismo nasce aqui, no plano O limite de “até 5 agentes DEV simultâneos” não é uma decisão de runtime arbitrária — ele é planejado pelo LT. O agente LT é instruído a agrupar tasks em “ondas”: tasks sem dependência entre si entram na mesma onda (até 5), e tasks dependentes esperam a onda anterior. O Orquestrador apenas executa o que o plano determinou.

### Entregáveis

- Agente PO funcional gerando PRD.md a partir de qualquer história.

- Agente LT funcional gerando PLANO_DE_EXECUCAO.md estruturado, com paralelismo mapeado.

- Artefatos versionados no repositório e visíveis para os revisores humanos.

- Modelos (templates) de PRD e Plano documentados.

### Critérios de aceite (Definition of Done)

- ✓ Uma história real gera um PRD.md coerente, que o PO humano consegue revisar e validar.

- ✓ O PLANO_DE_EXECUCAO.md resultante contém tasks com marcação explícita de quais podem rodar em paralelo.

- ✓ O fluxo da Fase 1 segue intacto: os gates humanos de PRD e Plano funcionam com os artefatos reais.

FASE 3     Agentes DEV e QA via CI (GitHub)

Criticidade: Alta — onde o software de fato nasce

Objetivo da fase Implementar os agentes que escrevem e validam código de verdade, usando o GitHub Actions/runner de CI como ambiente de execução. Esta fase entrega o template de workflow de CI, o agente DEV (código + testes ≥85% de cobertura verificados no CI), o agente QA (regressão completa) e — peça delicada — o loop de correção QA→DEV. Ao fim, o pipeline roda do início ao fim com inteligência real em todas as etapas.

### Atividades detalhadas — Execução via CI

- Template de workflow de CI: um workflow do GitHub Actions, parametrizado por projeto, que instala dependências, roda a suíte de testes e publica a cobertura como status check. Disparado por push na branch da história ou via API.

- Leitura de resultados: os agentes leem o veredito (sucesso/falha) e a porcentagem de cobertura diretamente dos status checks/artefatos do CI — fonte de verdade objetiva, fora do controle do modelo.

- Isolamento e segurança: o CI roda sobre uma branch dedicada, com secrets de CI separados dos de produção. Decisão de usar runner hospedado pelo GitHub ou self-hosted fica conforme compliance.

### Atividades detalhadas — Agente DEV

- Prompt de papel do DEV: engenheiro que implementa uma task específica do plano com boas práticas, escrevendo também os testes unitários correspondentes.

- Ciclo implementar→commit→CI→medir: o DEV escreve código, faz commit na branch, dispara o CI, lê a cobertura do status check e itera até atingir ≥85%. Se não alcançar, refina testes ou refatora e reexecuta o CI.

- Entrega via Pull Request: cada task (ou onda de tasks) resulta em commits numa branch e, ao final, um PR consolidado para revisão, com o CI verde como pré-condição.

- Distribuição de tasks pelo Orquestrador: o Orquestrador lê o plano, identifica a onda atual de tasks paralelizáveis e dispara os DEVs correspondentes (até 5). Espera todos concluírem antes da próxima onda.

### Atividades detalhadas — Agente QA e o loop de correção

- Prompt de papel do QA: analista que executa testes de forma rigorosa e diagnostica falhas, sem “maquiar” resultados.

- Execução regressiva completa: o QA roda os testes que o DEV criou e toda a suíte da aplicação, garantindo que nada existente foi quebrado.

- Veredito estruturado: o QA retorna “aprovado” (tudo passou) ou “reprovado” com a lista de falhas (qual teste, qual erro, onde).

- Loop QA → DEV → QA: se reprovado, o Orquestrador aciona um DEV para corrigir, passando o relatório de falhas. Após a correção, o QA é acionado novamente para rodar apenas a regressão. O loop repete até passar (com um teto de tentativas para evitar laço infinito — ao estourar, escala para um humano).

O loop de correção é o ponto mais sutil da automação Um loop QA→DEV mal projetado é a forma mais comum de uma squad agêntica “entrar em parafuso”: corrige A, quebra B, corrige B, quebra A. Mitigamos com: (1) teto de tentativas configurável; (2) o DEV de correção recebe o histórico de tentativas anteriores; (3) ao estourar o teto, o card é movido para um estado de exceção e um humano é notificado. Automação confiável sabe quando pedir ajuda.

### Entregáveis

- Template de workflow de CI parametrizável por projeto, publicando testes e cobertura.

- Agente DEV entregando código + testes com cobertura ≥85% verificada pelo CI.

- Agente QA executando regressão completa e emitindo veredito.

- Loop de correção QA→DEV com teto de tentativas e escalonamento para humano.

- Orquestrador distribuindo tasks em ondas paralelas conforme o plano.

### Critérios de aceite (Definition of Done)

- ✓ Uma história simples roda ponta a ponta sem intervenção (exceto nos gates humanos): PRD → Plano → código → CI → regressão → pronto para deploy.

- ✓ A cobertura de ≥85% é lida do status check do CI, não alegada pelo modelo.

- ✓ Um bug injetado de propósito é detectado pelo QA, corrigido pelo DEV e validado na nova regressão.

- ✓ Duas tasks independentes são executadas em paralelo por dois DEVs distintos.

FASE 4     Paralelismo, Observabilidade & Hardening

Criticidade: Média-alta — robustez e performance para produção

Objetivo da fase Endurecer a squad para uso real e contínuo, com foco em performance: escalar o paralelismo de DEVs com segurança, dar visibilidade total (o que está acontecendo, quanto custa), e fechar as arestas de segurança e resiliência. É a fase que separa um protótipo impressionante de uma ferramenta confiável e rápida no dia a dia.

### Atividades detalhadas

- Paralelismo robusto: gestão de até 5 DEVs (e execuções de CI) simultâneos por história, com controle de concorrência, prevenção de conflitos de merge e consolidação ordenada dos PRs.

- Painel de observabilidade: tela mostrando, por história, em que status está, qual agente está ativo, há quanto tempo, e o histórico de delegações.

- Controle de custos de IA: medição de tokens/custo por história e por agente, com alertas de orçamento e teto configurável.

- Segurança e secrets: revisão de permissões mínimas (Jira, GitHub, CI), rotação de credenciais, e garantia de que o CI nunca toca segredos de produção.

- Resiliência: retentativas com backoff, tratamento de timeouts de LLM e de CI, recuperação de jobs órfãos e testes de falha (o que acontece se o Jira cair no meio?).

- Runbook operacional: documento de operação — como pausar a squad, como reprocessar uma história travada, como interpretar alertas, como atualizar a squad com segurança.

Por que paralelismo vem antes de reusabilidade Conforme priorizado, performance e paralelismo entram antes da generalização para múltiplos projetos. Faz sentido: é melhor ter uma squad rápida, observável e robusta operando muito bem em um projeto do que uma squad genérica porém lenta e opaca em vários. A reusabilidade (Fase 5) capitaliza sobre uma base já endurecida.

### Entregáveis

- Execução paralela de até 5 DEVs estável, com merge sem conflito.

- Painel de observabilidade com status e histórico por história.

- Painel/relatório de custos de IA com alertas de orçamento.

- Runbook operacional e plano de resposta a incidentes.

### Critérios de aceite (Definition of Done)

- ✓ Uma história com 5 tasks paralelas é processada por 5 DEVs e consolidada sem conflito de merge.

- ✓ O custo de processar uma história é visível e atribuível por agente.

- ✓ Uma falha simulada (Jira/LLM/CI indisponível) é recuperada automaticamente sem perda de estado.

FASE 5     Reusabilidade — “Squad-in-a-Box”

Criticidade: Média — transforma o projeto em produto

Objetivo da fase Transformar a squad de “algo que funciona no projeto X” em um pacote que se conecta a qualquer projeto. Este é o requisito de que a squad possa ser “adicionada em qualquer outro projeto” e passar a evoluí-lo. O segredo é separar o motor (genérico) da configuração (específica de cada projeto).

### Atividades detalhadas

- Arquivo de configuração por projeto: um manifesto (ex.: squad.config) que descreve o projeto-alvo: repositório, board do Jira, mapeamento de status, linguagem, comando de testes, comando de cobertura, template de CI, limites de DEV, etc.

- Onboarding de um novo projeto: um assistente (CLI ou tela) que conecta a squad a um repositório novo — instala o GitHub App, registra o webhook do Jira, instala o workflow de CI, valida acessos e roda um “teste de fumaça”.

- Detecção/parametrização de stack: como cada projeto tem sua linguagem e ferramentas, a squad lê do manifesto como rodar testes e medir cobertura, em vez de assumir.

- Isolamento multi-projeto: o estado, os logs e os custos passam a ser segmentados por projeto, permitindo que a mesma squad sirva vários repositórios.

- Versionamento da squad: a squad passa a ter versões, changelog e um caminho de atualização — para que projetos diferentes possam rodar versões diferentes com previsibilidade.

O princípio que torna a reutilização possível Tudo que é específico de um projeto (qual repo, qual board, como rodar testes, qual template de CI) vive em configuração; tudo que é a lógica da squad (a máquina de estados, os papéis dos agentes, o loop de correção) vive no motor genérico. Plugar a squad num projeto novo passa a ser preencher um manifesto e rodar o onboarding — não reescrever código.

### Entregáveis

- Pacote da squad instalável, com motor genérico desacoplado da configuração.

- Assistente de onboarding que conecta a squad a um repositório novo.

- Manifesto de configuração documentado, com exemplos.

- Segmentação de estado/logs/custos por projeto.

### Critérios de aceite (Definition of Done)

- ✓ A mesma squad é conectada a um segundo projeto distinto apenas via configuração, sem alterar o motor.

- ✓ O onboarding completo de um projeto novo leva minutos, não dias.

- ✓ Dois projetos rodam em paralelo sem que o estado de um vaze para o outro.

# 6. Riscos e Mitigações

Os principais riscos de uma squad agêntica não são de “se a IA escreve código” — ela escreve — mas de controle, custo e confiabilidade. A tabela abaixo lista os riscos materiais e como a arquitetura os endereça.

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Loop de correção infinito (QA↔DEV) | Custo descontrolado, história travada | Teto de tentativas + escalonamento para humano + histórico passado ao DEV de correção |
| Webhook perdido / evento duplicado | História parada ou processada 2x | Idempotência + job de reconciliação periódico |
| Custo de tokens imprevisível | Estouro de orçamento | Medição por história/agente, alertas e teto configurável (Fase 5) |
| Cobertura “falsa” (alegada, não medida) | Qualidade ilusória | Cobertura lida do status check do CI, não aceita do modelo |
| Conflitos de merge no paralelismo | Código corrompido na consolidação | Paralelismo planejado pelo LT + consolidação ordenada de PRs |
| Acesso indevido a produção | Incidente de segurança | CI com secrets separados; código nunca roda no orquestrador; permissões mínimas |
| Agente “inventa” requisito ou solução | Entrega errada | Gates humanos em PRD, Plano, Dev e QA — nada avança sem aprovação |
| Dependência de um único fornecedor de LLM | Risco de continuidade | Camada de agentes abstraída; modelo é configurável |

# 7. Decisões de Projeto (Confirmadas)

As decisões abaixo foram confirmadas e orientam toda a arquitetura desta proposta. As marcadas como “confirmada” refletem suas respostas diretas; as demais permanecem como recomendações reversíveis.

| Tema | Decisão | Origem |
| --- | --- | --- |
| Onde o código roda | GitHub + runner em cloud (GitHub Actions / container de CI). Agentes DEV/QA disparam workflows e leem testes e cobertura de lá. | Confirmada |
| Gatilho do Jira | Webhook em tempo real (orientado a eventos) + polling de reconciliação como rede de segurança. | Confirmada |
| Maturidade de infra | Jira + GitHub + cloud já existentes. Fase 0 reduzida a configuração e conexão. | Confirmada |
| Ordem das fases | Orquestrador → artefatos → paralelismo/performance → reusabilidade. | Confirmada |
| Stack de runtime | TypeScript/Node para o serviço orquestrador, em cloud + Postgres gerenciado. | Recomendação |
| Nomenclatura de papel | PO (Product Owner) padroniza PO/PM do escopo. | Recomendação |

Impacto da escolha do sandbox (GitHub runner em vez de container próprio) Ao usar GitHub Actions/runner de CI em vez de um container efêmero gerenciado por nós, a squad NÃO precisa orquestrar containers. Os agentes DEV/QA criam a branch, fazem commit e disparam o workflow de CI; a porcentagem de cobertura e o resultado dos testes vêm do próprio CI (via status checks da API do GitHub). Isso reduz a complexidade da Fase 3, aproveita infra que você já opera e diminui a superfície de segurança — o código nunca roda dentro do serviço orquestrador.

Poucos pontos ainda valem confirmar (não bloqueiam o início) (1) Linguagem predominante dos projetos-alvo — define o template de workflow de CI (comando de teste e ferramenta de cobertura). (2) Jira Cloud ou Server/Data Center — muda detalhes da API e do registro de webhooks. (3) Restrições de compliance sobre onde o CI pode rodar (runner hospedado pelo GitHub vs. self-hosted).

# 8. Cronograma e Esforço Estimado

As estimativas abaixo são ordens de grandeza para planejamento, assumindo um time pequeno e dedicado. Não são compromissos — servem para dimensionar e priorizar. A Fase 1 concentra o maior risco técnico e merece folga.

| Fase | Marco principal | Esforço relativo | Pré-requisito |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Conexão e configuração (infra já existe) | Pequeno | — |
| Fase 1 | Fluxo ponta a ponta com mocks | Grande (núcleo) | Fase 0 |
| Fase 2 | PO e LT gerando artefatos reais | Médio | Fase 1 |
| Fase 3 | DEV+QA via CI; loop de correção | Grande | Fase 2 |
| Fase 4 | Paralelismo, observabilidade, hardening | Médio | Fase 3 |
| Fase 5 | Squad plugável em outro projeto | Médio | Fase 3 |

Marco de validação recomendado (“walking skeleton”) Sugiro tratar o fim da Fase 1 como o primeiro grande checkpoint de Go/No-Go. Ter uma história atravessando os 13 status com mocks prova que o conceito de controle é sólido — antes de investir no custo e na complexidade dos agentes reais. É o melhor momento para validar a abordagem com baixo investimento.

# 9. Considerações de Custo

O custo de operação tem dois componentes: infraestrutura (relativamente fixo e baixo) e consumo de IA (variável, proporcional ao número e complexidade das histórias). O consumo de IA tende a dominar conforme o uso cresce.

### Infraestrutura (custo-base mensal, ordem de grandeza)

- Serviço orquestrador (Render): baixo — um web service pequeno sempre ativo.

- Banco de dados (Supabase): há plano gratuito generoso; cresce com volume de dados/artefatos.

- Painel (Vercel): plano gratuito costuma bastar para uso interno.

- Execução de CI (GitHub Actions): minutos de CI conforme o volume de histórias; runner hospedado tem cota mensal, self-hosted usa sua própria infra.

### Consumo de IA (variável)

Cada história consome tokens em todas as etapas (PO, LT, cada DEV, QA e cada iteração do loop de correção). O custo por história depende fortemente do tamanho do código e do número de iterações. Por isso o controle de custos da Fase 5 (medição por história/agente, alertas e teto) é essencial — ele torna o gasto previsível e atribuível, evitando surpresas.

Recomendação de custo Comece com um teto de orçamento conservador por história e meça o custo real nas primeiras execuções da Fase 3. Com dados reais em mãos, ajuste o teto e decida onde vale otimizar (ex.: usar um modelo mais econômico para tarefas simples e reservar o mais capaz para código complexo).

# 10. Próximos Passos

Este documento é um plano para avaliação — nada foi implementado, conforme solicitado. Para destravar a execução, sugiro a seguinte sequência:

- Revisar e validar este plano, marcando o que diverge do seu contexto (especialmente as decisões em aberto da Seção 7).

- Confirmar as 4 perguntas-chave da Seção 7 (linguagem-alvo, tipo de Jira, restrições de execução, cloud preferida).

- Aprovar a stack ou propor substituições.

- Dar o “go” para a Fase 0 e Fase 1, tratando o fim da Fase 1 como checkpoint de Go/No-Go.

Uma observação honesta sobre ambição vs. realidade Uma squad 100% agêntica é tecnicamente viável e este plano a torna concreta. Vale, porém, calibrar a expectativa: os primeiros projetos colhem mais valor em histórias bem delimitadas (features isoladas, correções, refatorações com bons testes) do que em mudanças arquiteturais profundas. Os gates humanos não são um “mal necessário” temporário — são o que mantém a autonomia segura no longo prazo. A squad amplia muito a capacidade do time; ela não substitui o julgamento humano nos pontos que importam.

Fim da proposta — aguardando sua avaliação para detalhar a Fase 0/1.